## Slide 1
การบริหารโครงการ
Start
Finish

## Slide 2
เทคนิค
การบริหารโครงการ
CPM : Critical Path Method
PERT : Program Evaluation and
Review Technique

## Slide 3
เทคนิคการวางแผนและการควบคุมแบบCPM
การวางแผนและการควบคุม
เรียงลำดับกิจกรรม ( ก่อน – หลัง )
เขียนเครือข่าย ( Network )
กำหนดเวลาที่แต่ละกิจกรรมต้องใช้
*
*
*
เพื่อ
ทราบระยะเวลาสิ้นสุดกิจกรรม ( เร็วสุด – ช้าสุด )
ทราบการเริ่มแต่ละกิจกรรม ( เร็วสุด – ช้าสุด )
สามารถควบคุมด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
*
*
*

## Slide 4
สัญญลักษณ์ในโครงการ
Activity ( กิจกรรม )
Event ( เหตุการณ์ ) หรือ Node ( โนด )
แสดงจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของกิจกรรม
Dummy Activity (กิจกรรมจำลอง )
เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้เวลาและทรัพยากร

## Slide 5
วิธีการเขียนเครือข่าย
2. Activity on Arrow ( AOA )
1. Activity on Node ( AON )
1
2
3
A
B
A
B
C
Example :
A
A
A
A
B
B
B
1
1
A
C
1
C
1
B
B
C
D
1
2
3
C
D

## Slide 6: Activity on Node
A
2
B
6
C
6
D
2
G
2.5
E
5
F
3
H
1
วางแผนเนื้อเรื่อง
ของเกมส์
การสร้าง
แอนิเมชัน
การสร้าง
กราฟิก
สร้างเสียงประกอบ
เขียน
โปรแกรมเกมส์
จัดทำ
เอกสารคู่มือ
ทดสอบเกมส์
จำหน่าย
เกมส์สู่ตลาด

## Slide 7
1
A
2
3
4
5
6
7
8
วางแผนเนื้อเรื่อง
ของเกมส์
การสร้าง
แอนิเมชัน
C
การสร้าง
กราฟิก
B
D
สร้างเสียงประกอบ
เขียน
โปรแกรมเกมส์
F
ทดสอบเกมส์
จำหน่าย
เกมส์สู่ตลาด
H
จัดทำ
เอกสารคู่มือ
G
E
ลูกศรเส้นประคือ “กิจกรรมสมมติ (Dummy Activity)”
หมายถึง กิจกรรมที่สมมติขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ก่อนหลังของกิจกรรม
เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้น
Activity on Arrow
2
6
6
2
5
3
1
2.5

## Slide 8
Example
ข้อมูลและการเขียนโครงข่ายแบบAON
B
D
4
5

## Slide 9
A
ES(Earlies Start)
EF(Earliest Finish )
LS( Latest Start )
LF( Latest Finish )
2
เวลาที่เริ่มต้นอย่างเร็วที่สุดของกิจกรรมเมื่อกิจกรรมที่อยู่ก่อนหน้าได้สิ้นสุดลง
เวลาที่จะทำกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุด
เวลาที่เริ่มต้นช้าที่สุดของกิจกรรม
เวลาทำงานของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เสร็จช้าที่สุด

## Slide 10
การคำนวณสายงานวิกฤต ( Critical Path )
...สายงานบนข่ายงานที่มีค่าความแตกต่าง
(Slack Time )ระหว่าง LS กับ ESที่มีค่า
เป็น 0 (ศูนย์)...(LS-ES หรือ LF-EF)
...สายกิจกรรมที่มีผลรวมเวลาของ
แต่ละกิจกรรมบนข่ายงานตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการเป็น 0
หรือ

## Slide 11
การคำนวณหาสายงานวิกฤต(แบบ CPM )
การคำนวณไปข้างหน้า
คำนวณระยะเวลาสิ้นสุดอย่างเร็วที่สุดของ
แต่ละกิจกรรม(EF)(จากซ้ายไปขวา)
EF = ES + D
ถ้า EF มีมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้ค่า EF ที่มากที่สุด
1
*
*
*

## Slide 12
การคำนวณหาสายงานวิกฤต(แบบ CPM )
2. การคำนวณจากหลังไปข้างหน้า
คำนวณระยะเวลาสิ้นสุดอย่างช้าที่สุดของ
แต่ละกิจกรรม(LF)(จากขวามาซ้าย)
LF = EF - D
ถ้า LF มีมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้ค่า LF ที่น้อยที่สุด
*
*
*
2
D ( Duration ) :ระยะเวลาการทำงานของกิจกรรม

## Slide 13
Example
A
Slack
EF
LF
“ EF ”
2
B
3
D
4
C
2
E
4
G
5
H
2
F
3
start
0
0
0

## Slide 14
Example
A
2
B
3
D
4
C
2
E
4
G
5
H
2
F
3
start
0
0
0
0
Slack
EF
LF
“ LF ”
2
2
4
4
7
13
15
4
8
0
3
3
7
8
13

## Slide 15
การวิเคราะห์โครงข่ายงานโดยใช้ PERT
a = Optimistic Time = เวลาน้อยที่สุดที่ใช้ไป
m = Most likely Time = เวลาปกติที่เป็นไปได้มากที่สุด
b = Pessimistic Time = เวลามากที่สุดที่ใช้ไป
2. ค่าความแปรปรวนของ
กิจกรรม (Variance )
1. ค่าเวลากิจกรรมที่คาดหวัง (expected activity time หรือ T)

## Slide 16
p2 = ∑(ผลรวมของค่าความแปรปรวนกิจกรรมที่อยู่บนสายงานวิฤต)
4.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโครงการ (p)
5. เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ที่ทำโครงการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด
D =Due Date ระยะเวลาที่ต้องการให้โครงการแล้วเสร็จ
3.ค่าความแปรปรวนของโครงการ (p2 )

## Slide 17
ตาราง Standard Normal Curve Areas -

## Slide 18
ตาราง Standard Normal Curve Areas +

## Slide 19
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การค้ามีขั้นตอนการทำงานและเวลาที่ใช้ในการทำงานดังต่อไปนี้

## Slide 21
A
Slack
EF
LF
B
3
E
4
C
5
F
4
I
6
J
6
F
7
start
0
G
5
H
5

## Slide 22
ถ้าต้องการให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 22 เดือน จะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์
= -1.23

## Slide 24
ถ้าต้องการให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 26 เดือน จะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์

## Slide 25
 |  | เวลาที่ประมาณ หน่วย : เดือน |  |  |  | 
งาน | งานที่ต้องทำเสร็จก่อน | a | m | b |  | 
A B C D E F G H | - A B B C D E, F G | 4 6 5 3 7 2 6 2 | 7 9 7 5 8 3 7 3 | 16 12 9 7 9 6 8 4 |  |